## A4DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2023
ENTIDAD |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÒN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÒPEZ | [8 empty] | SECTOR | A4 DEPORTE Y RECREACION |  |  |  |  | VIGENCIA |  | 2023 |  |  | FORMULACION |  | x | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE PROGRAMACION |  |  | ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2023
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 | [9 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [7 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA HOMOLOGADO | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | Unidad de Medida Indicador de Producto | INDICADOR PRODUCTO HOMOLOGADO | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | INDICADOR PRODUCTO HOMOLOGADO | Unidad de Medida Indicador de Producto | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO VIGENCIA 2023 | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIFICACION SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[7 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | [5 empty] | 2022 | 2022 |  |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2023
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Apoyar y asistir los diferentes espacios de formación deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | Número de asistencia Técnica realizada a organismos deportivos | Número | Personas beneficiadas | 7 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Brindar acompañamiento en el proceso de reconocimiento y renovacion a clubes deportivos del municipio. Contratar un profesional para brindar asesoría y asistencia técnica a clubes deportivos del municipio. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | programas de formaciòn deportiva | personas beneficiadas | nùmero | 24 |  | 0% |  | 30000000 | 30000000 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE |  | Número de NNJA beneficiados en las escuelas de iniciación y formación deportivas y recreativas. |  |  | 1000 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Realización de convocatorias en el municipio a traves de las diferentes plataformas virtuales y medios de difusión con el fin de vincular mas niños, niñas, adolescentes y jóvenes a cada uno de los procesos de formación ofertados. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física |  | nùmero | 291 |  | 0% |  | 20000000 | 20000000 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE |  | Número de acciones para el fortalecimiento de la práctica del deporte recreación y aprovechamiento del tiempo libre realizadas |  |  | 3 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Apoyo y asistencia (técnica y profesional) para el fomento, fortalecimiento y desarrollo de las diferentes prácticas deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre. Contratación de 12 monitores X 10 meses, en las disciplinas: 1 atletismo, 1 voleibol, 1 baloncesto, 2 de futbol, 1 ciclismo, 1 taekwondo, 1 boxeo, 1 de deporte y recreación, 1 deporte y recreación para población en condición de discapacidad y diversidad funcional, 1 tennis de campo y tiro con arco, 1 patinaje. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | programas de formaciòn deportiva |  | nùmero | 35 |  | 0% |  | 122000000 | 122000000 | propios |  |  | 0% |  | personas
[24 empty] | 215401241 | 215401241 | SGP
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Fortalecer la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre | Número de acciones realizadas dentro del programa de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. | Número | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 45 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Adquisición de bienes y servicios, apoyo para la ejecución del programa nacional de juegos superate intercolegiados en todas sus fases, apoyo para la realización de eventos, actividades y campeonatos en todas las disciplinas deportivas en el área urbana y rural del municipio. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número | 291 |  | 0% |  | 270000000 | 270000000 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Apoyar y fortalecer eventos deportivos y recreativos, autóctonos y tradicionales en el municipio. | Número de eventos deportivos y recreativos, autóctonos y tradicionales apoyados y fortalecidos. | Número | Eventos deportivos comunitarios realizados | 10 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Adquisición de bienes y servicios, apoyo para la realización de actividades, eventos y campeonatos de deportes recreativos, deportes autóctonos y tradicionales del municipio en el area urbana y rural. 5 Eventos de Coleo. 3 Festivales de Cometa (zona urbana y centro poblado de Pachaquiaro y Remolino). 1 evento de tiro con arco en los resguardos indígenas Turpial y la Victoria. 3 eventos tradicional de trompo y zaranda en Semana Santa (Zona urbana, centro poblado Puerto Guadalupe y Pachaquiaro) | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Eventos deportivos comunitarios realizadosa | Eventos deportivos comunitarios realizados | Número | 67 |  | 0% |  | 70000000 | 70000000 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Apoyar a deportistas de alto rendimiento del municipio. | Número de deportistas de alto rendimiento apoyados. | Número | Personas beneficiadas | 10 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Brindar apoyo a deportistas de alto rendimiento de diferentes disciplinas deportivas del municipio en competencias de elite a nivel departamental y nacional. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Personas beneficiadas | personas beneficiadas | Número | 13 |  | 0% |  | 90000000 | 90000000 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Dotar clubes y escuelas deportivas y recreativas con implementos y equipos en las áreas urbanas y rurales. | Número de clubes y escuelas deportivas y recreativas, Urbanos y Rurales Dotados con Implementos deportivos. | Número | Escuelas deportivas implementadas | 2 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Adquisicón de implementos deportivos para dotar las diferentes escuelas de formación y clubes en el municipio. Clubes deportivos (pesas, futbol, microfutbol y voleibol) | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Escuelas deportivas implementadas | Número | 291 |  | 0% |  | 176431087 | 176431087 | Propios |  |  | 0% |  | personas
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | RECREACIÓN Y DEPORTE | Crear, fomentar y divulgar eventos que promocionen estilos de vida saludable. | Número de eventos de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables (caminatas, ciclo paseos y ciclismo, zumba), creados, fomentados y divulgados | Número | Eventos recreativos comunitarios realizados | 2 |  | 0% | 2020505730022 | APOYO, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE, DEPORTE LUDICO RECREATIVO Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | Apoyo, Fomento y desarrollo del deporte comunitario, deporte recreativo, deportes autoctonos y tradicionales en el municipio | Adquisición de bienes y servicios, apoyo para la ejecución de eventos que fomenten y divulguen de estilos de vida saludable en el área urbana y rural. 1 recreovía de forma trimestral 1 monitor de rumba aeròbica 1 ciclopaseo | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Eventos recreativos comunitarios realizados | Número | 291 |  | 0% |  | 43667672 | 43667672 | Propios |  |  | 0% |  | personas
TOTAL | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1037500000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ | [8 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [8 empty] | RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
|  | NOMBRE |  | VICTOR MANUEL ANZUETA MARTHA | [6 empty] | NOMBRE | [5 empty] | NOMBRE |  |  | HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ | [7 empty] | TIPO
|  | TELÉFONO |  | 3124208036 | [6 empty] | TELÉFONO | [5 empty] | TELÉFONO |  |  | 3103089783 | [7 empty] | CONSECUTIVO
|  | CARGO |  | DIRECTOR | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | CARGO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION | [7 empty] | NO. FOLIOS
|  | FECHA |  | ENERO DE 2023 | [6 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  | ENERO DEL 2023 | [7 empty] | MEDIO MAGNÉTICO

## A5CULTURA
PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2023
ENTIDAD | [10 empty] | SECTOR | A5 CULTURA |  |  |  |  | VIGENCIA | 2023 |  |  | FORMULACION |  | X | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE PROGRAMACION |  |  | ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2023
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 | [9 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | Unidad de Medida Indicador de Producto | INDICADOR PRODUCTO HOMOLOGADO | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO VIGENCIA 2023 | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIFICACION SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[7 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | [5 empty] | 2023 | 2023 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2023
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ARTE Y CULTURA | Fomentar, apoyar y difundir eventos y expresiones artísticas y culturales en el municipio. | Número de eventos y expresiones artísticas y culturales fomentadas, apoyadas y difundidas presencial y/o virtual. | Nùmero | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 3 |  | 0% | 2020505730023 | APOYO, CAPACITACION Y DESARROLLO A LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DEL MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ | Apoyo, capacitación y desarrollo de los programas de formación cultural y artistica. | Adquisición de bienes y servicios para la realización de eventos culturales y artísticos con carácter de encuentros, festivales urbanos y rurales para las diferentes fechas de conmemoración del municipio, en los diferentes meses del año, eventos y actividades en el mes de diciembre, semana santa con la realización de convocatorias e información de la realización de eventos, actividades y festivales en el municipio a través de las diferentes plataformas virtuales y diferentes medios de difusión. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Encuentros realizados | Nùmero | 6 |  | 0 |  | 1109131966 | 1109131966 | Propios |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ARTE Y CULTURA | Promover las prácticas y expresiones artísticas y culturales en el municipio | Número de acciones para la promoción de las prácticas y expresiones artísticas y culturales realizadas. | Nùmero | Actividades culturales para la promociòn de la cultura realizadas. | 9 |  | 0% | 2020505730023 | APOYO, CAPACITACION Y DESARROLLO A LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DEL MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ | Apoyo, capacitación y desarrollo de los programas de formación cultural y artistica. | Apoyo y asistencia (técnica y profesional) para difundir y desarrollar los diferentes programas de formación cultural y artística en el área urbana y rural. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Procesos de formación atendidos | Numero | 13 |  | 0 |  | 412050931 | 250000000 | propios |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT
[24 empty] | 162050931 | SGP |  |  | 0%
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ARTE Y CULTURA | Realizar eventos de formación, capacitación e investigación artística y cultural en el municipio | Número de eventos de formación, capacitación e investigación artística y cultural realizados | Nùmero | cursos realizados | 2 |  | 0% | 2020505730023 | APOYO, CAPACITACION Y DESARROLLO A LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DEL MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ | Apoyo, capacitación y desarrollo de los programas de formación cultural y artistica. | capacitaciòn en formulaciòn de proyectos, capacitar a los instructores en el manejo de las herramientas tic, eventos y capacitaciones para la formaciòn e investigaciòn artìstica y cultural. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Encuentros realizados | Número | 6 |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | propios |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ARTE Y CULTURA | Realizar la dotación de escuelas de música con equipos y materiales. | Número de escuelas dotadas, con equipos y materiales. | Nùmero | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 2 |  | 0% | 2020505730023 | APOYO, CAPACITACION Y DESARROLLO A LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DEL MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ | Apoyo, capacitación y desarrollo de los programas de formación cultural y artistica. | Adquisición de equipos y materiales para dotar las diferentes escuelas de formación cultural y artística en todas sus áreas y disciplinas. (Adquisición de trajes, mantenimiento de instrumentos musicales, compra de instrumentos musicales y equipo) | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Centros musicales dotados | Número | 3 |  | 0 |  | 50000000 | 50000000 | propios |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ARTE Y CULTURA | Apoyar a creadores y gestores culturales del municipio, | Número de creadores y gestores culturales apoyados. | Nùmero | Estímulos otorgados | 10 |  | 0% | 2020505730060 | APOYO Y CAPACITACIÓN A CREADORES Y GESTORES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META | Apoyar y capacitar a creadores y gestores culturales del municipio. | Implementación del Decreto 2012 de 2017, el cual establece la manera en que se invertirán los recursos provenientes del 10% de la estampilla procultura para la seguridad social de creadores y gestores culturales. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Personas asistidas técnicamente | Número | 1 |  | 0 |  | 85985748 | 85985748 | Propios |  |  | 0% |  | Nùmero |  | IMDERCUT
2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL. | GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | Salvaguardar y conservar el patrimonio material e inmaterial del municipio | Número de acciones para la salvaguarda y conservación del patrimonio material e inmaterial realizadas. | Nùmero | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados |  |  |  | 2020505730048 | CONSTRUCCIÓN ADECUAR, MANTENER, SALVAGUARDAR Y CONSERVAR LOS ESCENARIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | CONSTRUIR, ADECUAR, MANTENER, SALVAGUARDAR Y CONSERVAR LOS ESCENARIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | construcciòn, mantenimiento y conservaciòn de escenarios culturalesy artìsticos del municipio. | EJECUCION | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Número de procesos culturales llevados a cabo | Planes de conservaciòn | 2 |  | 0 | [10 empty] | IMDERCUT | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL | [18 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 1677168645 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ | [8 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [7 empty] | RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
|  | NOMBRE |  | VICTOR MANUEL ANZUETA MARTHA | [6 empty] | NOMBRE | [5 empty] | NOMBRE |  | HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ | [7 empty] | TIPO
|  | TELÉFONO |  | 3124208036 | [6 empty] | TELÉFONO | [5 empty] | TELÉFONO |  | 3103089783 | [7 empty] | CONSECUTIVO
|  | CARGO |  | DIRECTOR | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | CARGO |  | SECRETARIO DE PLANEACION | [7 empty] | NO. FOLIOS
|  | FECHA |  | ENERO DE 2023 | [6 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  | ENERO DEL 2023 | [7 empty] | MEDIO MAGNÉTICO

## A13 TURISMO -PROMOC DEL DLLO
PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2023
ENTIDAD | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÒN, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LÒPEZ | [9 empty] | SECTOR | A13. PROMOCION DEL DESARROLLO - TURISMO |  |  |  |  | VIGENCIA | 2023 |  |  | FORMULACION |  | X | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE PROGRAMACION |  |  | ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2023
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 | [9 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA HOMOLOGADO | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | Unidad de Medida Indicador de Producto | INDICADOR PRODUCTO HOMOLOGADO | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO VIGENCIA 2022 | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIFICACION SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[7 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | [5 empty] | 2023 | 2023 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2023
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Actualizar, adoptar e implementar la política pública municipal de turismo | Política pública actualizada, adoptada e implementada. | Política | Documentos de planeación elaborados | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar la actualización,adopción e implementación de la política del municipio. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos de planeación elaborados | documentos | 1 |  | 0% |  | 22205343 | 22205343 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer la institucionalidad para el turismo. | Oficina creada y dotada | Oficina | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 0 |  | 0 | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | A través de un rediseño institucional, crear la oficina de turismo (Alcaldía Municipal) | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Proyectos de innovación cofinanciados | proyectos | 1 |  | 0% |  | 8000000 | 8000000 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer el Consejo Local de Turismo. | Número de acciones para el fortalecimiento del Consejo Local de Turismo implementadas | Número | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar acompamiento permanente al Consejo Local de Turismo con asistencia técnica y capacitación | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Eventos realizados | eventos | 4 |  | 0% |  | 12000000 | 12000000 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Formular, adoptar e implementar el plan turístico convencional. | Plan turístico convencional formulado, adaptado e implementado. | plan | Documentos de planeación elaborados | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Formular, adoptar e implementar el plan turístico convencional. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos de planeación elaborados | documentos | 1 |  | 0% |  | 25000000 | 25000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Realizar campañas de prevención de la ESCNNA en la prestación de servicios turísticos. | Campañas de prevención de la ESCNNA realizadas | campañas | Campañas realizadas | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar 1 campaña de prevención de la ESCNNA en la pretación de ervicio turítico, a través de diferentes medios de difusión (plataformas virtuales, perifoneo, emisora, volantes, etc) | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Eventos realizados | eventos | 4 |  | 0% |  | 3000000 | 3000000 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Promover la formalización en el Registro Nacional de Turismo. | Número de establecimientos turísticos inscritos en el Registro Nacional de turismo durante el periodo | Número | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fomentar y promover el emprendimiento y su formalizacion de establecimientos turísticos en el registro nacional de turismo | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Empresas asistidas técnicamente | empresas | 4 |  | 0% |  | 2500000 | 2500000 | Propios |  |  | 0% |  | Número |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer y promover el Turismo local sostenible y responsable. | Número de acciones para la sensibilización turística en el sector ejecutadas. | Número | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar la contratación de un profesion al para liderar capacitaciones y jornadas de sensibilización en sostenibilidad social, economica y ambiental. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Eventos realizados | eventos | 4 |  | 0% |  | 23794657 | 23794657 | SGP |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer y promover el Turismo local sostenible y responsable. | Número de acciones para la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna y del patrimonio cultural en la actividad turística realizadas | Número | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar una campaña de prevención de trafico ilicito de flora y fauna del patrimonio cultural en la actividad turistica, a través de diferentes medios de difusión (plataformas virtuales, perifoneo, emisora, volantes, etc) | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Eventos realizados | eventos | 5 |  | 0% |  | 3000000 | 3000000 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer y promover el Turismo local sostenible y responsable. | Número de acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la actividad turística local realizadas. | Número | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas | 1 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Realizar una campaña de prevención del cosumo de sustacia psicoactivas en las actividad turistica a través de diferentes medios de difusión (plataformas virtuales, perifoneo, emisora, volantes, etc) | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Eventos realizados | eventos | 4 |  | 0% |  | 3000000 | 3000000 | Propios |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer y promover el Turismo local sostenible y responsable. | Número de colegios de nivel de educación básica y media vinculados al programa de colegios amigos del turismo CAT del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. | Número | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial implementadas | 5 |  | 0% | 2021505730003 | Fortalecimiento A La Planeación Y Promoción Para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Fortalecer la Planeación Y Promoción para La Competitividad Turística Del Municipio De Puerto López Meta | Promover la vinculación y permanencia de dos colegios de educación básica y media al programa de colegios amigos del turismo CAT del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Empresas asistidas técnicamente | empresas | 5 |  | 0% |  | 35000000 | 35000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer las redes temáticas de turismo. | Número de redes Temáticas de Turismo apoyadas | Número | Redes Temáticas de Turismo apoyadas | 8 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Fortalecer las redes virtuales para el comercio y venta del turismo local a través del diseño e implementación de sistemas de información transaccionales que permitan la venta mensajería y logística empresarial. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas | programas | 4 |  | 0% |  | 20000000 | 20000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Fortalecer el etnoturismo y asociaciones del municipio. | Número de asociaciones de grupos étnicos atendidos. | Número | Proyectos regionales financiados para el desarrollo artesanal | 4 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Realizar la Adquisiciòn de Bienes y servicios para fortalecer asociaciones del municipio. Realizar 1 encuentro con población etnica del municipio, a fin de identificar y diseñar productos turísticos, promoviendo la asociatividad. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad | unidades productivas | 2 |  | 0% |  | 28000000 | 28000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Promover, apoyar y fortalecer eventos turísticos. | Número de eventos turísticos promovidos, apoyados y fortalecidos. | Número | Eventos de promoción realizados | 4 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Realizar eventos turísticos con el fin de promocionar a Puerto López como destino turístico bioseguro en época de pandemia. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Campañas realizadas | campañas | 4 |  | 0% |  | 825000000 | 825000000 | Propios |  |  | 0% | [5 empty] | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Diseñar y posicionar, la marca turística del municipio | Marca turística diseñada y posicionada | Número | Eventos de promoción realizados | 1 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Realizar el diseño y posicionamiento de la marca turistica del municipio | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística | proyectos | 1 |  | 0% |  | 20000000 | 20000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Promover la realización de viajes de familiarización o farm trips. | Número de viajes promovidos | Número | Viajes de Familiarización realizados | 1 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Realizar 1 viaje de familiarización o farm trips para promocionar al municipio turísticamente. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Recorridos realizados | recorridos | 1 |  | 0% |  | 30000000 | 30000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Promover la divulgación de la oferta turística del municipio | Número de acciones de promoción y divulgación realizadas | Número | Eventos de promoción realizados | 1 |  | 0% | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Contratación de 1 coordinador de turismo para realizar apoyo en la promociòn de la oferta turìstica del municipio de Puerto Lòpez. | EJECUCION | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Campañas realizadas | campañas | 4 |  | 0% |  | 20000000 | 20000000 | Propios
[23 empty] | 23000000 | 23000000 | SGP |  |  | 0% |  | personas |  | IMDERCUT |  | N/A
GUIA ESTRATEGICA 3. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE GENERACION DE EMPLEO Y TURISMO | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | Implementar plataformas tecnológicas para mejorar la conectividad, accesibilidad a la información turística. | Número de plataforma tecnológica de conectividad y accesibilidad turística implementada. | Número | Redes Temáticas de Turismo apoyadas | 0 |  | 0 | 2021505730004 | DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO MUNICIPAL | Realizar Divulgación, Promoción Y Mercadeo Turístico del Municipio de Puerto Lòpez | Mantener la plataforma tecnológica para promocionar los servicios que ofrecen los diferentes establecimientos turísticos del municipio a nivel nacional e internacional, con el fin de dinamizar el comercio y venta del turismo local. | SIN RECURSOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística | proyectos | 1 |  | 0% |  | 20000000 | 20000000 | SGP |  |  | 0% |  |  |  | IMDERCUT |  | N/A
TOTAL | [19 empty] | #REF! | 0 |  |  | 1123500000 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ | [8 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [7 empty] | RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
|  | NOMBRE |  | VICTOR MANUEL ANZUETA MARTHA | [6 empty] | NOMBRE | [5 empty] | NOMBRE |  | HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ | [7 empty] | TIPO
|  | TELÉFONO |  | 3124208036 | [6 empty] | TELÉFONO | [5 empty] | TELÉFONO |  | 3103089783 | [7 empty] | CONSECUTIVO
|  | CARGO |  | DIRECTOR | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | CARGO |  | SECRETARIO DE PLANEACION | [7 empty] | NO. FOLIOS
|  | FECHA |  | ENERO DEL 2022 | [6 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  | ENERO DEL 2023 | [7 empty] | MEDIO MAGNÉTICO